| Принято на заседании Педагогического совета Протокол № 2 От «15» сентября 2014 г. | «Утверждено» Директор школы: ___________ Н.А.Малетина Приказ № 80\1 от 22 сентября 2014г. |
| --- | --- |

Проект модернизации образовательной системы основной ступени школы

в соответствии с  ФГОС ООО в МКОУ «Усятская СОШ»

Аналитическое обоснование проекта

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.

Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требуют создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества образования от современных  требований жизни в информационном обществе.

Переход на ФГОС ООО является сложным и многоплановым  процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) его введения. Введение в действие ФГОС потребует от школы умения самостоятельно разрабатывать образовательную программу основного общего образования, главными результатами освоения которой будет достижение требований Стандарта, умения создавать условия для её реализации, а также умения оценить результаты её освоения.

Школа заинтересована в том, чтобы обеспечить наименее затратный в психологическом, профессиональном, финансовом и организационном плане переход к новой организации образовательного процесса возможно при условии тщательно продуманного плана, сосредоточения имеющихся ресурсов и обеспечения управления процессами перехода на ФГОС нового поколения.

В качестве эффективного средства  управления в данном случае может выступить  школьный проект.

Цель проекта

Обеспечение готовности МКОУ «Усятская  СОШ» к переходу на ФГОС ООО (организация создания ООП основного общего образования в полном соответствии с ФГОС,  внеурочная деятельность соответствующая ФГОС, система контроля и оценки новых образовательных результатов, управления качеством образования;  создание условий, соответствующих требованиям ФГОС).

# Предмет преобразования

Образовательный процесс в основном звене школы, включающий в себя структуру и формы организации учебной и воспитательной  работы, используемые педагогические технологии для управления учебной и внеурочной деятельностью обучающихся.

# Участники проекта

Ученический коллектив, педагогический коллектив школы, родительская общественность,  Совет школы, учреждения дополнительного образования, учредитель.

Задачи проекта:

- Создать  школьную  нормативную базу,  обеспечивающую введение ФГОС основной школы;

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО;

- Создать  основную образовательную программу основного общего образования;

- Разработать внутришкольную систему управления, контроля и оценки качества новых образовательных результатов учащихся ступени основного общего образования.

- Обеспечить повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников школы по вопросам ФГОС ООО;

- Определить состав учителей, начинающих работу по внедрению ФГОС;

- Усовершенствовать   материально- техническую базу,   ИОС  школы.

Финансовое обеспечение реализации проекта

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации проекта по внедрению ФГОС основного общего образования осуществляется за счет следующих основных источников:

На региональном уровне финансируются следующие виды деятельности

- оснащение ОУ-участников эксперимента;

- научно-методическое сопровождение  эксперимента (разработка программы, координация по её реализации, подготовка аналитических материалов, оказание консультационной помощи в рамках плана-графика) – организуется за счет текущего финансирования системы образования Алтайского края;

- организация курсов и семинаров по апробации механизма перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты  основного общего образования - организуется за счет текущего финансирования системы образования Алтайского края;

- обобщение опыта экспериментальной работы и издание научно-методической продукции - организуется за счет текущего финансирования системы образования Алтайского края.

На муниципальном уровне финансируется координационная работа за счёт установленного фонда заработной платы.

Муниципальные органы управления образованием оплачивают командировочные расходы педагогическим и руководящим работникам за участие в краевых мероприятиях и в программах повышения квалификации.

На уровне образовательного учреждения планируется приобретение учебных средств за счёт эффективного использования бюджета, внебюджетных источников и расчёта субвенций.

По возможности и усмотрению субъектов управления  экспериментом производится расчёт дополнительных начислений из стимулирующего фонда заработной платы  педагогам-участникам и координаторам эксперимента.

Этапы реализации проекта

- Подготовительный

Сентябрь 2014-  август 2015 - выявление и развитие ресурсов, обеспечивающих апробацию механизма перехода на  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования :

- разработка нормативно-правового обеспечения эксперимента;

- отбор участников эксперимента;

- создание координационного совета эксперимента;

- создание инновационных творческих объединений;

- составление и конкретизация плана экспериментальной работы ОУ;

- проведение курсов повышения квалификации  и семинаров для педагогического коллектива школы;

- приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к качеству основного общего образования;

- разработка  основных образовательных программ основного общего образования;

- разработка  внутришкольной системы оценки качества основного общего образования;

- Практический

Сентябрь 2015-  май 2016 – переход школы  на работу по ФГОС ООО:

- реализация образовательной программы;

- реализация внутришкольной системы оценки качества;

- Аналитический

Сентябрь 2015 – май 2016 года – обработка, анализ и обобщение результатов эксперимента.

- проведение мониторинговых исследований на определение уровня сформированности системы условий для введения ФГОС и оценки готовности школы к реализации стандартов второго поколения.;

SWOT – анализ

| Параметры оценки | Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Готовность педагогов и руководителей к реализации ФГОС | - Укомплектованность педагогическими кадрами - Достаточной уровень квалификации педагогических работников - Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров ОУ, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, в том числе: - управленческих кадров – 100% - учителей – 100% | - Недостаточный удельный вес численности педагогов имеющих высшую квалификационную категорию - Отсутствие психолога для сопровождения инновационных процессов | - Увеличение доли педагогических работников ОУ, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС до 100% - Увеличение доли педагогических работников ОУ имеющих высшую квалификационную категорию. | - Недостаточная внешняя методическая и мотивационная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению нового образовательного стандарта |
| Качество компетентностных результатов школьников (универсальные умения способы организации проектной, исследовательской деятельности) | - 55% педагогов реализуют современные образовательные технологии в образовательном процессе - Доля одаренных детей школьного возраста – победители и призеры всероссийских, краевых конкурсов проектной, исследовательской деятельности от общего числа выявленных составляет – 36% | - Низкий уровень умения работать с информацией, контроля и самооценки своей деятельности | - Повышение доли педагогических работников, освоивших современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии - Увеличение доли одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров всероссийских, краевых конкурсов проектной, исследовательской деятельности - Расширение проектной и исследовательской деятельности обучающихся, вовлечение в нее родителей и социальных партнеров - Реформирование системы научно-исследовательской работы в школе. | - Неготовность обучающихся и их родителей к участию в проектной, исследовательской деятельности. |
| Наличие материально-технических условий | - Материально-техническая база реализации ООП ООО в целом соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | - Недостаточное оснащение учебных кабинетов интерактивными досками, ЭОР - Отсутствие игровых комнат для обучающихся - Недостаточность помещений для проведения физкультурно-оздоровительных услуг | - Привлечение дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц | - Недостаточное количество финансовых средств для улучшения материально-технической базы |
| Информационно-образовательная среда | - Создана информационно – образовательная среда ОУ: - «Сетевой край. Образование» - Сайт ОУ; - БИЦ - локальная сеть - 85% обучающихся пользуются услугами БИЦ | - Недостаточная информированность родителей и общественности о ФГОС ООО - Низкая мотивационная готовность части родителей и обучающихся - Развитие информационно – образовательной среды ОУ: - «Сетевой край. Образование» - Сайт ОУ - БИЦ | - Информирование общественности о процессе и результатах перехода основной школы на новый образовательный стандарт средствами СМИ, сайта школы | - Негативное отношение общественности к введению нового образовательного стандарта |
| Образовательная программа | - Увеличение доли выпускников 9,11 классов, обучающиеся в ОУ, которые имеют качество успеваемости по результатам ГИА и ЕГЭ выше средних в Алтайском крае - Отработана организация учебной работы, (строгое соблюдение всех режимных моментов) - Высокий процент поступления выпускников в ВУЗы - Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихся ОУ -100% - Наличие и реализация авторских предметных образовательных программ - Отработаны традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия семьи и школы | - Образовательная программа ООО не соответствует требованиям нового образовательного стандарта - Недостаточная методическая подготовка педагогических кадров в написании рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО | - Привлечение Совета школы к проектированию ООП ООО - Обновление программы методического сопровождения учителей | - Неэффективное управление процессом введение стандарта |
| Внеурочная деятельность | - Опыт работы с другими социальными структурами - Доля детей, систематически занимающихся в кружках и секциях – 70% - Наличие программ, обеспечивающих полноту и целостность образования в целом | - Недостаточность помещений для проведения занятий внеурочной деятельности | - Расширение социального партнерства школы - Заключение соглашений на предоставление образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования | - Срыв реализации вариативной модели учебного плана, предполагающего включением в него часов внеурочной деятельности |

Основное содержание проекта

Проект предполагает введение ФГОС ООО на базе всех имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для обеспечения саморазвития, самоопределения обучающихся, их воспитания и социализации.

Проект включает определение цели и задач, предмета  и участников преобразования, источники финансирования, этапы реализации, SWOT-анализ, планируемые результаты, критерии и показатели оценки эффективности проекта и план-график его реализации.

Управление проектом

Управление проектом осуществляется Координационным Советом.

Нормативное, финансовое и кадровое обеспечение проекта осуществляется директором образовательного учреждения.

Организационно-педагогическую работу на школьном уровне осуществляет председатель Координационного Совета.

Планируемые результаты

- Методическая и психологическая готовность педагогов  к введению ФГОС второго поколения.

- Наличие комплекса нормативно-правовых локальных актов школы, необходимых для правового регулирования процесса введения ФГОС ООО.

- Соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС.

     Позитивная  мотивация родителей обучающихся и их  участие в  подготовке школы и

детей к введению ФГОС.

     Готовность школы к охвату обучающихся внеурочной деятельностью.

Критерии и показатели оценки эффективности реализации проекта

    Процент учителей, прошедших курсовую подготовку, разработавших рабочие

программы педагогов и  готовых к введению ФГОС – 100%.

- Создание Основной общеобразовательной программы ООО школы и полного комплекта локальных актов, необходимых для правового регулирования процесса введения ФГОС ООО.

- Создание информационно-образовательной среды учебных кабинетов с полным соответствием требованиям ФГОС  в каждой образовательной области

     Готовность школы к охвату школьников внеурочной деятельностью -  до  80%.

План-график по подготовки к введению ФГОС ООО

в МКОУ «Усятская СОШ»

| Направления мероприятий | Содержание работы | Ответственные |  | Результаты | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: обеспечение нормативно-правовых условий для перехода на ФГОС ООО в МКОУ «Усятская СОШ» |  |  |  |  |
| Организационно и нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС | Формирование нормативно-правовой базы школы, регламентирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО. | Директор школы – Малетина Н.А |  | Пакет локальных актов | В течение 2015 г. |
|  | Создание Координационного Совета по подготовки к введению ФГОС ООО | Директор школы – Малетина Н.А Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А. |  | Приказ ОУ о создании и полномочиях Координационного Совета | Сентябрь 2014 г. |
|  | Разработка и утверждение положения о Координационном Совете по введению ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствием с ФГОС ООО | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А. |  | Приказ ОУ об утверждении проекта и плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 г. |
|  | Разработка и утверждение школьного плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО. |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение системы контроля хода работ по подготовке к введению ФГОС ООО. |  |  |  |  |
|  | Создание инновационных творческих объединений по подготовке к введению ФГОС ООО | Директор школы – Малетина Н.А Горшкова Г.А. Зам. директора по УВР |  | Приказ о распределении обязанностей по разработке единичных пректов модернизации образовательной системы основного общего образования. Форма технического задания на разработку единичных проектов модернизации образовательной системы основного общего образования. | Сентябрь 2014 г. |
|  | Разработка и утверждение положения об инновационном творческом объединении по подготовке к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Разработка формы технического задания на разработку единичных проектов модернизации образовательной системы основного общего образования. |  |  |  |  |
|  | Разработка ООП ООО ОУ в соответствии с требованиями ФГОС: Целевой раздел ООП ООО (Пояснительная записка, планируемые результаты, система оценки). Разработка программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов. Разработка программы внеурочной деятельности. Разработка программы воспитания и социализации: - Изучение нормативно-правовых документов (ФГОС ООО, концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности, Фундаментальное ядро общего образования, примерная программа воспитания и социализации обучающихся; - проблемно- ориентированный анализ воспитательной среды ОУ; - анализ социальной среды на микро и мезоуровне; - анализ возможностей школы ее внутренних и внешних условий; - анализ ресурсного обеспечения и материально- технической базы школы; - изучить запросы обучающихся и родителей. Разработка программы коррекционной работы | Горшкова Г.А. Зам. директора по УВР Савицкая М.В.. – руководитель инновационного творческого объединения. Крехтунова О.Г. - руководитель инновационного творческого объединения. Крехтунова О.Г Черникова Е.Ю., Лямкина Н.Н. - руководители МО Бондаренко Ю.В. - руководитель инновационного творческого объединения. Савицкая М.В. - руководитель инновационного творческого объединения. Анищенко Л.В.- руководитель инновационного творческого объединения. |  | Протокол заседания инновационных творческих объединений. Проект ООП ООО. | Декабрь – март 2015г. |
|  | Общественные слушания. Общественная экспертиза. | Директор школы – Малетина Н.А. |  | Общественная экспертиза | Март 2015 |
|  | Утверждение ООП ООО ОУ | Директор школы – Малетина Н.А. |  | Приказ об утверждении ООП ООО | Апрель 2015 |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | Директор школы Малетина Н.А. |  | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. | Декабрь – февраль 2015 г. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников в образовательных учреждениях Алтайского края, участвующих в эксперименте по апробации механизма введения ФГОС ООО | Горшкова Г.А. Зам. директора по УВР Крехтунова О.Г. - руководитель инновационного творческого объединения. |  | Список УМК (основная школа 5 класс школа), используемого в общеобразовательном учреждении. | Март 2015 г. |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Хаданович В.П. – руководитель инновационного творческого объединения |  | Протокол заседания; Приказ о внесении изменений в Положение; Положение с указанием изменений и дополнений. | Декабрь – март 2015 г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Директор школы – Малетина Н.А. |  | Должностные инструкции работников образовательного учреждения. | Август 2015 г |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС | Цель: Определение финансовых механизмов обеспечения реализации эксперимента |  |  |  |  |
|  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов. | Малетина Н.А. директор школы; Чепрасова А.И. гл. бухгалтер |  | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП ООО. | Июнь 2015 |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Малетина Н.А. директор школы |  | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения | Март-август 2015 г. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Малетина Н.А. директор школы |  | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август – сентябрь 2015г. |
| Методическое обеспечение введения ФГОС | Цель – Обеспечение методической готовности руководящих и педагогических работников ОУ к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО и реализации системно – деятельностного подхода - постоянно действующие практикумы и практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе в 2013-2014 учебном году). | Заместитель директора по УВР Горшкова Г.А. |  | План методической работы План повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ подготовки кадров к реал ФГОС План аттестации | Сентябрь – октябрь 2014 г. |
|  | Создание механизма преемственности между начальной и основной образовательными ступенями: - анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при введении ФГОС ООО. | Жутова Г.Ф руководитель инновационного творческого объединения |  | Программа «Преемственность»; Заявка на УМК для учащихся 5 классов. | Декабрь - февраль 2015 г. |
|  | Изучение интересов и потребностей детей и родителей в направлениях внеурочной деятельности, дополнительном образовании, организуемом в общеобразовательном учреждении; | Бондаренко Ю.В. учитель физики |  | Перечень образовательных услуг для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школьников в объединениях различной направленности | Октябрь – декабрь 2014 г. |
|  | Разработка учебного плана, интегрирующего аудиторную и внеаудиторную (внеурочную) работу | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А |  | Новый учебный план, индивидуальные учебные планы для одарённых детей, и детей с ОВЗ | Декабрь - февраль 2015 г. |
|  | Определение программного обеспечения в условиях интеграции аудиторной и внеаудиторной (внеурочной) работы в ОУ: -Анализ имеющихся программ на их соответствие требованиям ФГОС и их корректировка -Разработка новых учебных программ, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, соответствующих требованиям ФГОС и ООП ОУ | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А. |  | Перечень программ | Декабрь - февраль 2015 г. |
|  | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., Зав. БИЦ – Крехтунова О.Г. |  | Справка обеспеченности ОУ учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 5-х классов Укомплектованность школы учебниками в соответствии со списком УМК | Август 2015 г. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Цель - Создание условий для обеспечения готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО | Малетина Н.А. директор школы Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А. |  | Предварительная тарификация на 5 класс | октябрь 2012 май 2013 |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., |  | График курсовой подготовки, график внутришкольного повышения квалификации. Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО. | Сентябрь-октябрь 2012 |
|  | Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., |  | План методической работы ОУ | Сентябрь – октябрь 2012 |
|  | Консультации для учителей-предметников 5-х классов образовательных учреждений пилотного проекта по введению ФГОС ООО по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины как документа, определяющего работу учителя на основе ФГОС ООО». | Координационный Совет |  | Методические рекомендации учителям-предметникам. Протоколы заседаний МО, МС | В течение года |
|  | Оказание теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования. | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., Бавыкин В.А. -системный администратор |  | Пополнение раздела «ФГОС ООО» на официальном сайте школы в едином информационном пространстве | В течение года |
| Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС | Цель - Обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС) среды ОУ, способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | Создание и развитие информационно-образовательной среды ОУ на основе: - системы «Сетевой край. Образование» (работа педагогов); - школьной сети и школьного сайта; - системы мониторинга и здоровья обучающихся; - современных средств ИКТ. | Бавыкин В.А. -системный администратор |  | Май 2015 | Создание раздела на сайте ОУ для отражения результатов деятельности .Информационные и методические материалы, результаты деятельности школы в системе «Сетевой край. Образование» и в локальных базах данных |
|  | Организация обучения всех руководящих и педагогических работников в использовании ИКТ: - Проведение семинаров по использованию ИКТ на уроках; - Проведение «Фестиваля интерактивных уроков»; - Участие в сетевых педагогических сообществах | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., Системный администратор В.А.Бавыкин |  | Информационные и методические материалы. | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. |
|  | Обеспечение работы службы поддержки внедрения ИКТ | Системный администратор В.А.Бавыкин |  | Положение о службе поддержке внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год | Сентябрь 2015-май 2016 г. |
|  | Создание информационно-образовательной среды учебных кабинетов в каждой образовательной области в соответствии с типовыми требованиями к оснащению кабинетов | Крехтунова О.Г. – зав. БИЦ |  | Паспортизация кабинетов | Сентябрь 2014 – апрель 2015 г. |
|  | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО на школьном сайте, информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте школы | Системный администратор В.А.Бавыкин |  | Обновленная страница сайта | Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. |
|  | Информирование родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС. | Директор школы Н.А.Малетина., Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., |  | Протоколы родительских собраний, Совета школы, родительского комитета | Сентябрь 2014 г. – май 2015г. |
|  | Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., |  | Протоколы родительских собраний | апрель 2015 г. |
|  | Освещение вопросов введения ФГОСС ООО при подготовке публичного отчета школы. | Директор школы Н.А.Малетина |  | Раздел публичного отчёта школы. | Июнь 2015 г. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Цель – Выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |  |  |  |  |
|  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | Директор школы Малетина Н.А. |  | Выявление проблем, связанных с использованием учебного оборудования, определение способов их преодоления | Ноябрь 2014- май 2015 |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. | Директор школы Малетина Н.А. |  | Документация. | в течение года |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: - приобретение интерактивных досок или интерактивных приставок; - приобретение лингафонного кабинета; - приобретение лабораторного оборудования для кабинетов дисциплин естественнонаучного цикла (электронные микроскопы); - развитие спортивно - оздоровительного направления (спортивный инвентарь, ковровое покрытие); - приобретение документкамеры. | Директор школы Малетина Н.А. |  | Акт – заключение Роспотребнадзора | в течение года |
|  | Контроль эффективности использования оборудования в учебном процессе | Зам. директора по УВР – Горшкова Г.А., |  | Справка об оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов ОУ- и результатов его применения в образовательном процессе | Май 2015 |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам безопасности и жизнедеятельности, нормам охраны труда работников образовательного учреждения: - обучение персонала правилам противопожарной безопасности; - перезарядка огнетушителей, перемотка шлангов, заполнение противопожарного водоема; - обслуживание противопожарной сигнализации; - установка наружного видеонаблюдения. | Директор школы Малетина Н.А. |  | Информационные стенды, документация. | В течение года август 2015г. |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение БИЦ, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений ОУ в соответствии с ФГОС ООО. | Директор школы Малетина Н.А. Зав. БИЦ – Крехтунова О.Г. |  | Укомплектованность медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений ОУ в соответствии с ФГОС ООО. | В течение года |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: - осуществление подписки на периодические издания «Школа цифрового века»; - осуществление доступа к Электронной системе Образование, - осуществление подписки на профессиональные периодические издания; - приобретение ЦОРов/ЭОРов для учащихся и педагогов (интерактивные карты по предметам).. | Директор школы Малетина Н.А. Зав. БИЦ – Крехтунова О.Г. |  | Служебная записка об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. | В течение года |