Система контроля хода работ по введению ФГОС  на основной ступени общеобразовательного учреждения МКОУ «Усятская СОШ»

| № | Объекты, цели и содержание контроля | Ответственные | Сроки контроля | Методы сбора информации | Документы, подлежащие контролю Способы подведения итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за полнотой формирования банка нормативно-правовой документации | Координационный Совет | Октябрь 2014, май 2015 | Изучение документации | Сбор законодательных документов, разработка локальных актов, должностных инструкций |
| 2 | Контроль за полнотой внесения изменений в Устав ОУ, обусловленных введением ФГОС ООО | Координационный Совет | Март 2015 | Изучение документации | Изменение Устава ОУ |
| 3 | Контроль за степенью подготовки ОУ к введению ФГОС ООО | Координационный Совет | Сентябрь, октябрь 2014 | Изучение документации | Карта самоанализа |
| 4 | Внутренний контроль инновационными творческими объединениями степени готовности к переходу на ФГОС ООО цели. | Руководители инновационных творческих объединений | Март 2015 | Изучение документации | Информационная справка |
| II | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ |  |  |  |  |
| 6 | Контроль за соответствием ФГОС пояснительной записки ООП ООО | Горшкова Г.А. зам. директора по УВР, руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Пояснительная записка |
| 7 | Контроль за соответствием ФГОС планируемых результатов ООП ООО | Горшкова Г.А. зам. Зам. директора по УВР, руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Документ |
| 8 | Контроль за соответствием ФГОС учебного плана ООО (5-9 классы) | Горшкова Г.А. зам. Зам. директора по УВР | Март 2015 | Изучение документации | Учебный план |
| 9 | Контроль за соответствием ФГОС программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования | Крехтунова О.Г руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Программа |
| 10 | Контроль за соответствием ФГОС рабочих программ учебных предметов | Горшкова Г.А..Зам. директора по УВР | Март 2015 | Изучение документации | Программы |
| 11 | Контроль за соответствием ФГОС программы воспитания и социализации | Савицкая М.В. руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Программа |
| 12 | Контроль за соответствием ФГОС программы внеурочной деятельности | Бондаренко Ю.В. руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Программа |
| 13 | Контроль за соответствием ФГОС системы контроля, оценки и учета новых образовательных результатов учащихся | Хаданович В.П. руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Положение о системе контроля, оценки и учета новых образовательных результатов учащихся |
| 14 | Контроль за качеством разработки программы «Преемственность» | Черникова Е.Ю. руководитель инновационного творческого объединения | Март 2015 | Изучение документации | Программа |
| III | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 15 | Контроль за полнотой локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Координационный Совет | Август 2015 | Изучение документации | Приказы. Положения по НСОТ |
| 16 | Предоставление информации о созданных в ОУ финансово-экономических условиях реализации ФГОС ООО | Координационный Совет | Август 2015 | Изучение документации | Страничка школьного сайта |
| IV | Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 17 | Контроль за соответствием кадрового обеспечения введения ФГОС ООО | Координационный Совет | Ноябрь 2014 | Изучение документации | Должностные инструкции, приказы |
| 18 | Контроль за выполнением плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ | Зам. по УВР Горшкова Г.А. | Март 2015 | Изучение документации | План КПК |
| 19 | Предоставление информации о педагогических кадрах ОУ | Зам. по УВР Горшкова Г.А. | Май 2015 | Изучение документации | База данных |
| V | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 20 | Контроль за соответствием материально-технической базы ОУ действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Координационный Совет | Май 2015 | Изучение документации | Карта обследования |
| 21 | Контроль за полнотой обеспеченности ОУ учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО | Координационный Совет | Май 2015 | Изучение документации | Информационная справка |
| VI | Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 24 | Контроль за выполнением плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Координационный Совет | Март 2015 | Изучение документации | План |
| 25 | Контроль за удовлетворением образовательных потребностей и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Координационный Совет | Март 2015 | Проведение родительских собраний | Учебный план |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 26 | Освещение вопросов введения ФГОС ООО | Крехтунова О.Г. зав. БИЦ | В теч. года | Изучение документации | Раздел сайта |
| 27 | Обеспечение работы службы поддержки введения ИКТ | Бавыкин В.А. системный администратор | Март 2015 | Изучение документации | Положение службы |
| 28 | Контроль качества создания информационно-образовательной среды учебных кабинетов | Крехтунова О.Г. зав. БИЦ | Март 2015 | Изучение документации | Паспорт кабинетов |
| 29 | Контроль эффективности использования оборудования в учебном процессе | Координационный Совет | Май 2015 | Изучение документации | Справка оснащенности |